Д О Г О В О Р

за възлагане на строително монтажни работи

Днес, ...........2016 год., в гр. Добрич, между:

Проект!

1.  Спортно училище „Георги Стойков Раковски”, ЕИК 000846979 със седалище в гр. Добрич и адрес на управление ул. „Кокиче” 23, представлявано от Николай Дяков Дяков

– Директор, от една страна като ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

2.  „………“ …………., вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК ……………, със седалище и адрес на управление гр. …….., община ………., ул.

„……..“ №………, представлявано от ………….. - ………., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,

от друга страна.

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Чл. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема от свое име, със свои ресурси (технически и изпълнителски персонал) и материали, и на свой риск, срещу възнаграждение да извърши строително-монтажни работи /СМР/: “Основен ремонт на физкултурен салон  – Спортно училище „Георги Стойков Раковски”,  съгласно  изискванията  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  посочени  в  Техническото

задание и спецификации - Приложение №1, представляващо неразделна част от настоящия договор.

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА И ВЛИЗАНЕ В СИЛА.

Чл. 2 (1) Договорът влиза в сила, считано от датата на неговото подписване.

(2) Изпълнението на работите, подробно описани в Приложение № 1, ще се осъществи в срок до …….. (……….) календарни дни.

(2) Срокът за изпълнение може да бъде удължаван по взаимно съгласие на страните, но

само когато забавянето се дължи на обективни обстоятелства като, но не само непреодолима сила, по смисъла на чл. 306 от ТЗ, неблагоприятни метеорологични условия, които препятстват изпълнението на СМР или могат да доведат до компрометиране на качеството, забавяне съгласуването на документи, съпътстващи СМР, от компетентни административни органи, което не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) В случаите, посочени в ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя мотивирано писмено искане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в което посочва обстоятелствата, които налагат забавянето, като прилага

съответните доказателства. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да посочи и допълнителния срок, който е необходим за отстраняването им. За целта се съставя протокол между страните, който става

неразделна част от договора.

(4) Сроковете не текат, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да осигури достъп до обекта, като за целта изпраща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено уведомление.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО.

Чл.  3  (1)  Всички  СМР следва  да  бъдат  извършени  в съответствие  с  нормативните изисквания за извършване и приемане на СМР, техническите и технологичните изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изискванията и предписанията на лицата, упълномощени да контролират изпълнението, законоустановените стандарти за предвидените строителни материали и оборудване.

(2) Материалите, които се влагат в СМР следва да бъдат съобразени с предварително зададените  параметри  в  Техническото  задание  Приложение  №  1,  с  доказано  качество,  в

съответствие с нормативните изисквания и съобразени с характера и предназначението на обекта. Качеството на материалите се доказва с декларация за съответствие.

(3)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  съгласува  предварително  с  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции, готови изделия и други. Всички материали, елементи, изделия, конструкции, готови изделия, които предстои да бъдат вложени, трябва задължително да бъдат одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІV. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ.

Чл. 4 (1) С приключване на работите, предмет на договора, по покана на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в двудневен срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще извърши в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, оглед на изпълнения обект, резултатите от който се отразяват в протокол, изрично подписан от упълномощен представител съответно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2)  В случай  че  при  извършване  на  огледа  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ,  респективно  негов упълномощен представител констатира неточности в изпълнението по отношение на количество, вид и/или качество на изпълнените работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме предложеното изпълнение, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани констатираните неточности, като това не го освобождава от отговорност за забава.

(3) В случай че при извършване на оглед при условията на ал. 1, респективно на ал. 2

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не установи неточности в изпълнението, той не може да откаже да приеме предложеното изпълнение освен в случаите, в които поради забава то е станало безполезно.

Приемането  се  удостоверява  с  надлежно  подписан  от  страните  приемателно-предавателен

протокол без възражения.

V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 5 (1) Общото възнаграждение за пълно и качествено изпълнение на договора е в размер на …………. /……………./ без ДДС съгласно Приложение № 2 – Количествено- стойностна сметка, представляваща неразделна част от настоящия договор, платимо в срок до 10 работни дни, след подписване на протокола по чл.4, ал.1 без забележки. В случай, че са констатирани неточности, срокът за плащане започва да тече от дата на протокола, констатиращ тяхното отстраняване, съгласно чл.4, ал.2 и ал.3.

(2) Във възнаграждението по ал. 1 са включени и непредвидените работи по изпълнението на договора.

(3) Разплащането се извършва на два етапа, по действително извършените количества

СМР:

1.  Авансово  плащане  /аванс/  в  размер  на  30  %  (тридесет  на  сто)  от  цената  на

договора, платимо в срок до 10 /десет/ работни дни след сключване на договора, срещу представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура за размера на авансовото плащане.

2. Окончателно плащане – в размер на останалите 70 %   (седемдесет на сто) от

цената  на  договора,  платими  срещу  представянето  на  приемо-предавателен  протокол  и фактура за дължимата сума в срок до 10 /десет/ работни дни от тяхното представяне.

(4) Сумата, определена за непредвидени работи се дължи само за писмено възложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ непредвидени работи, изпълнението, на които той е приел, като размера на тази сума не може да надвишава предвидения в ал. 2. Неусвоената част от сумата по ал. 2

се  приспада  от  общото  възнаграждение  по  договора.  За  всички  непредвидени  работи

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  формира  единични  цени  на  база  УНС,  ТНС  и  СЕК  при  следните показатели:

Часова ставка/без ДДС/:………………….

Доставно-складови разходи:……………………… Допълнителни разходи върху ФРЗ:……………… Допълнителни разходи върху механизацията:….. Печалба:………….

(5)   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ   дължи   плащане   само   за   действително   извършени   от

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   СМР,   доколкото   последните   са   били   възложени   и   приети   от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6) Плащането на суми по този договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва чрез банков превод по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:  „…………“ ……… Банкова сметка IBAN ………….. Банков код BIC ……………

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строително-монтажните работи (СМР), предмет на този договор, качествено и в срок, и съгласно представената от него оферта.

Чл.7 При изпълнение на възложените  СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва  всички  технически  нормативни  документи  (ЗУТ,  ЗЗБУТ,  ЗТИП  и  др.),  както  и

изискванията  на  „Наредба  №2  за  минимални  изисквания  за  здравословни  и  безопасни

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи”, „Наредба №РД-07-2 от

16.12.2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците  и  служителите  по  правилата  за  осигуряване  на  здравословни  и  безопасни

условия на труд” и всички останали подзаконови нормативни актове, касаещи предмета на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията на органите на „Пожарна

и аварийна безопасност” при работа в Спортно училище“ Георги Стойков Раковски”. Допълнително заплащане по тази точка не се предвижда. При констатирани слабости от съответните компетентни органи по тази точка, всички направени разходи и глоби ще бъдат за сметка на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при извършване на СМР да не пречи или нарушава  работния  процес  на  обекта  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  както  и  да  се  съобразява  с

извършваната от него дейност до завършване на СМР.

Чл. 9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя отговорно длъжностно лице, което непрекъснато да организира строителния процес и безопасното движение на строителната техника и хора, съвместно

с длъжностните лица от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите разрешения за маршрута на движение на товарните автомобили обслужващи СМР, ако се изискват такива. Допълнително заплащане по тази точка не се предвижда.

Чл. 11 Транспортирането на всички строителни отпадъци по време на СМР се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

Чл. 12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезопаси строително-ремонтната площадка съгласно действащите нормативни документи в Република България.

Чл.  13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и получи неговото съгласие за всички промени, които се налагат по време на СМР.

Чл.  14  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  отстранява  за  своя  сметка  всички

некачествено изпълнени СМР, забелязани по време на извършването им и отклонения от нормативно установеното и договорено качество на СМР, констатирани в гаранционния период.

Чл.  15  (1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  осигури  лице,  осъществяващо контрол  по  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд  при  спазване  изискванията  на

действащите нормативните актове – ЗЗБУТ, Наредба №2/2004г и др.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки при изпълнение на СМР, предмет на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да сключи договор за подизпълнение само с подизпълнителите,  посочени  в  офертата.  Сключването  на  договор  за  подизпълнение  не

освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на настоящия договор.

Чл. 16 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе всички необходими мерки за

опазване на околната среда на строителната площадка и граничещите й имоти и предотвратяване   на   повреди,   безпокойство   на   лица   или   имущество   в   резултат   на замърсяване, шум и други причини, произтичащи от възприетия начин на работа, в противоречие с общинските и държавни нормативни документи.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази от повреждане съществуващата инфраструктура и сгради по пътя към обекта. В случай на нанесени щети и повреди, се

съставя  двустранно  подписан  с  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  констативен  протокол  за  тях,  като

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да ги отстрани за своя сметка.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на изпълнението на работите да поддържа обекта чист и свободен от ненужни строителни съоръжения и отпадъци и ще складира всякакви части от строителните съоръжения, излишни  материали и в края на строителството ще разчисти и отстрани от обекта всякакви строителни съоръжения, отпадъци и боклуци и ще предаде на възложителя работната площадка чиста и във вид, удовлетворяващ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплаща в съответствие с условията на договора стойността на изпълнените строително –монтажни

работи при условията и в сроковете по договора.

Чл. 18 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква и получава информация и необходима документация във връзка с изпълнението на възложените СМР.

(2)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен да организира освобождаването на работната

зона от налични МПС, като това не оказва влияние на срока за изпълнение.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 19 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на качествено извършените и приети работи, предмет на настоящия договор.

Чл.    20    ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ    се    задължава    да    предостави    възможност    на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни работите, предмет на договора, да му оказва съдействие при изпълнението и да организира приемане на извършените работи при условията и в сроковете по договора.

Чл. 21 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на контрол върху изпълнението на договорените между страните работи.

Чл. 22 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя площадка за базиране на машините и техниката

(в случай, че такива ще се ползват) при започване на СМР.

Чл. 23 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при поискване информация и документация, необходими за изпълнение на възложените работи.

Чл. 24 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощени от него физически или юридически

лица имат право по всяко време на извършване на СМР да извършват проверка относно качеството,   количеството,   сроковете   за   изпълнение   и   техническите   параметри   на възложената по договора работа, без с това да се пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 25 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при спиране на работа и/или замразяване на СМР по негова вина, да осигури опазването и съхранението на извършените вече СМР, както и на техниката и съоръженията, собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За намиращото се на строежа имущество се съставя Протокол, подписан от двете страни.

VIIІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

Чл. 26 Страните се освобождават от санкции за неизпълнение на задълженията си по договора, ако причините са предизвикани от форсмажорни обстоятелства и позоваващата се на тях страна е направила всичко възможно да уведоми другата страна за невъзможността да изпълни задължението си.

ІХ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ.

Чл. 27 (1) Гаранционният срок за извършените работи, предмет на настоящия договор, е

………………… (но не по-кратък от предвидените в „Наредба № 2 от 31 Юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти“), считано от пълното и точното изпълнение, удостоверено по реда на настоящия Договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка и в минимално необходим  технологичен  срок  недостатъците  и  появилите  се  впоследствие  дефекти  в

гаранционните срокове по ал.1.

Чл. 28 (1) Отклонения в качеството на извършените строително - монтажни работи, се установяват от нарочно създадена по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ комисия. Комисията

включва представители на двете страни и извършва следните дейности:

а) описва констатираното отклонение;

б) описва причините, които са го породили;

в) описва мероприятията, които трябва да бъдат извършени;

г) посочва срок за отстраняване на констатираното отклонение;

д) посочва за чия сметка ще бъде отстраняването на констатираното отклонение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя искането по ал. 1 в писмена форма, като посочва основанието за това, срок, в който следва да се извърши проверката, както и свой представител. Срокът за сформиране на Комисията и извършване на проверката не може да бъде по-малко от 24 часа от момента на известяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 29 (1) За извършената проверка Комисията съставя двустранно подписан протокол, в който се посочват установените отклонения, причината за тях и срок за тяхното

отстраняване, а след изтичане на гаранционните срокове и дължимото възнаграждение. При

забавяне на поправката или на плащанията се прилагат правилата на Глава ХI от договора.

(2) Ако Комисията не достигне до единно заключение в срок до 5 /пет/ работни дни от сформирането й, се съставя нова комисия от трима независими, лицензирани експерти,

които вземат решение с обикновено мнозинство. Разходите за назначаването и работата на тази комисия се поемат от страните по равно.

Х .ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ

Чл. 30 (1) При подписване на договора Изпълнителят е длъжен да предостави на Възложителя                   гаранция за добро изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от общата стойност на договора по    чл. 5 (1), без включен ДДС или …………………   /словом/.

(2) Гаранцията по ал.1 се освобождава до 30 (тридесет) календарни дни след въвеждането на обекта в експлоатация, без да се дължат лихви на Изпълнителя и след получено писмено

искане от страна на Изпълнителя с актуални данни за банка и банкова сметка.

(3) Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция или парична сума по свой избор.

(4) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, то същата

трябва да бъде под формата на оригинален документ за банкова гаранция. Валидността и да не  е  по-малко  от  30  дни  след  изтичане  крайния  срок  за  изпълнение  на  дейностите  по договора.

Чл. 31(1) Гаранцията за изпълнение е платима на Възложителя в следните случаи:

1. за компенсиране на Възложителя за разходи, направени за отстраняване на констатирани недостатъци, свързани с предмета на договора, както и за вреди.

2.  за удържане на неустойки .

3.  при прекратяване на договора по вина на Изпълнителя

4. за разходи на Възложителя за отстраняване на недостатъци в строително-монтажните работи, констатирани след датата на завършване.

(2)  Гаранцията  за  изпълнение  не  се  освобождава  от  Възложителя,  ако  в  процеса  на

изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на

спора  в  полза  на  Възложителя  той  може  да  пристъпи  към  усвояване  на  гаранцията  за

изпълнение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато Изпълнителят системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или

забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 10 /десет/ дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

ХI. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ.

Чл.  32 (1)  За  виновно  неспазване  на  сроковете по  договора,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет процента) на ден от стойността на забавата, но не повече от 15% (петнадесет процента) от общата стойност на договора без

ДДС.

(2) Забава повече от 10 (десет) дни се приравнява на пълно неизпълнение, при което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, като в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 15% (петнадесет процента) от общата стойност на договора без ДДС, освен в случаите, в които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ реши да се ползва от частично изпълнение.

(3) За реализиране на неустойките по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по своя преценка да удържа от следващите плащания, дължими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума,

съответна на размера на неустойката.

Чл. 33 При необоснована забава на плащането на дължима сума от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет процента) на ден от стойността на забавеното плащане, но не повече от 15% (петнадесет процента) от общата стойност по договора без ДДС.

Чл. 34  Горните  неустойки  не  лишават изправната  страна  от  правото  й да  търси обезщетение  за  претърпени  вреди  и  пропуснати  ползи  съгласно  ЗЗД  и  Българското

законодателство.

Чл. 35 В случай  на прекратяване  на  договора  се  съставя  приемо  - предавателен протокол за извършените и приети до момента работи, от комисия от изрично посочени от

страните представители.

Чл.   36  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ   отговаря   за   действията   на   определените  от   него подизпълнители (ако има такива) като за свои.

Чл. 37 При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на системни отклонения

/повече от 3/ по отношение на срок, качество и съответствие с проектната документация, както  и  при системна  забава  /повече  от  3  пъти/  за  отстраняване на  некачествени  СМР,

установени по време на извършването на СМР или в гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

може без предизвестие едностранно да прекрати договора за обществена поръчка.

ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл.  38  Действието  на  договора  се  прекратява  с  изпълнение  на  задълженията  на страните, като това не касае гаранционния срок по чл. 28.

Чл. 39 Предсрочно прекратяване на договора се извършва:

(1) По взаимно съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.

(2) Едностранно, при условията и по реда на чл. 87 от ЗЗД.

Чл. 40 При прекратяване на договора, всяка една от страните има право да получи дължащите й се неустойки, в случай на виновно неизпълнение на задълженията на другата

страна. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи и стойността на извършените и приети работи  и  направените  разходи,  в  случай  на  прекратяване  на  договора  по  вина  на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

XIIІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Чл. 41 Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

Чл. 42Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договорасвързани с неговото изпълнение, ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения.

Чл. 43 Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по

повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие, въпросът се отнася за решаване пред съответния компетентен съд в Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс на Република България.

Чл. 44 За случаите, неуредени с настоящия договор, се прилагат съответно разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Търговския закон и другите действащи нормативни актове в Република България.

Чл. 45 Достъп до СМР за цялото време на строителството имат само упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ представители за контрол на изпълнението на СМР, оправомощени с

контролни функции представители на държавни или общински органи, работници и служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и негови подизпълнители и охрана.

Чл. 46Всички двустранно подписани документи в процеса на работа са неразделна част от този договор.

Чл. 47   Всяка от страните по договора е длъжна да уведоми другата страна при

промяна на банковата си сметка, идентификационния си номер по чл.84 ДОПК, адрес на кореспонденция или друга регистрация в срок от 5 (пет) дни от промяната.

Чл. 48 Всякакви промени на този договор и/или на приложенията към него следва да се извършат в писмен вид и да съдържат подписите и на двете страни.

XIIІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 49(1) Кореспонденцията между страните ще се извършва писмено на посочените по  долу факс  - номера или на  адресите  на  страните.  За  редовно  получено  ще  се  счита съобщение, изпратено от посочения факс-номер и съпроводено от потвърждение за получаване на посочения от другата страна номер. В случай на техническа невъзможност да бъде  изпратено,  респективно  получено  факс-съобщение  от  и  на  посочените  номера  в продължение на 1 /един/ работен ден, то кореспонденцията следва да бъде осъществена чрез представяне на посочените адреси на страните. Отказът за получаване на каквото и да е съобщение, ще се счита за отказ от изпълнение.

Адреси за кореспонденция:

-     на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:   9300  гр.Добрич,  Спортно училище  „Георги Стойков Раковски”. На вниманието на: г-н Николай Дяков –Дректор, тел.: 058 666 711,Факс: 058 666 711.

- на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………………...

(2)  При  промяна  на  адреса,  посочен  в  настоящия  договор,  съответната  страна  е длъжна да уведоми в петдневен срок другата страна за промяната.

Приложения:

Приложение № 1 – Техническо предложение;

Приложение №2  - Ценово предложение.

Приложение № 3 – Количествено-стойностна сметка;

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                            ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: